## Община 1
Планирани дейности/инициативи/програми/мерки на община Шумен за 2025-2026 г. в изпълнение на Стратегия за развитие на младите хора на община Шумен 2025-2030г.
Мерки |  | Индикативен бюджет (в лева) | Източник на финансиране | Срок на изпълнение | Индикатори за резултат в изпълнение на Местна младежка стратегия 2025г.
| Кратко описание |  |  |  | № | Наименование на индикатора | Стойност | Индикативна стойност | Индикативна стойност | Източник на информация
[7 empty] | 2024г. | 2025г. | 2026г.
Приоритет 1: Младежко участие и овластяване
Стратегическа цел 1.1: Подготвяне на младите хора и развитие на механизъм за пълноценно участие в процес на вземане на решение
Обучения, симулации, семинари | Провеждане на няколко дневни събития с подходяща методология за развитие на знания и умения, както и среда за дискусия на обществено значими решения | 5000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 1 | Брой млади хора, участвали в събития с неформално обучение за младежко овластяване |  | 100 (5 събития x 20 участници) |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Подкрепа на ученическо и студентско самоуправление | Провеждане на няколко дневни обучения с ученици и студенти с подходяща методология за развитие на знания и умения, както и среда за дискусия на обществено значими решения | 3000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 2 | Брой млади хора, преминали обучения за ученическо и студентско самоуправление |  | 60 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Организиране на дебати по актуални теми | Провеждане на обучения, състезания и други дейности по професионално дебатиране по актуални теми | 5000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2026 | 3 | Брой млади хора, участвали в обучения, състезания и други дейности по дебати | 1 | 60 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Развиване на работещ градски ученически парламент | Провеждане на няколко дневни обучения с подходяща методология за развитие на знания и умения. Провеждане на мрежови дни или други форми на събиране на заинтересовани страни за развитие на работещ ученически парламент. Реализация на различни дейности и инициативи от страна на Градски ученически парламент. | 4000 | Общински бюджет | 2025 | 4 | Брой млади хора, участвали в обучения, от тях младежки представители на училища в парламента, брой членове |  | 80 |  | ЦПЛР-ОДК "Анастас Стоянов"
Общински консултативен съвет по въпросите на младежта | Развитие на силен консултативен съвет, който да обединява младежките организации, организациите, работещи с млади хора и инстутуциите, работещи с тях. | 6000 | Общински бюджет | 2025 | 5 | Брой млади хора, участвали в срещи, от тях младежки представители на училища в парламента, брой членове |  | 120 |  | Общинска администрация и Общински младежки съвет
Стратегическа цел 1.2: Младежка информация
Създаване на различни канали за постоянен обмен на информация със заинтересовани страни | Изготвяне на предложения за информационни канали, които да подобрят обмена на информация и комуникацията между заинтересованите страни. | 3000 |  | 2025 | 6 | Брой предложения и от тях брой действащи информационни канали |  | 3 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Информационни събития за представяне на дейностите на организациите на младите хора | Провеждане на информационни събития от организации в малки населени места. | 3500 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2026 | 7 | Брой проведени събития |  | 4 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Информационни срещи в малки населени места | Провеждане на информационни срещи от организации, ОМС, неформални групи и др. в малки населени места. | 4500 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2026 | 8 | Брой млади хора, от малките населени места, включени и участвали в информационни срещи |  | 80 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Информационни събития за популяризиране на възможности за финансиране на младежки инициативи | Провеждане на обучения за кандидатстване по различни програми на местно и национално ниво. | 2100 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2026 | 9 | Брой млади хора, включени в обучения за кандидастване по програми |  | 70 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Регистър на активните младежки организации и организациите, работещи с млади хора | Създаване и поддържане на постояннен регистър на активните организации, работещи с млади хора, който да улеснява тяхна дейности и комуникация с институции от една страна, а от друга да служи информационен източник при търсене на актуален местен партньор. Самия регистър ще съдържа имена, контакти и дейност на организациите. | 2400 | Общински бюджет | 2025 | 10 | Брой активни организации, включени в регистъра |  | 15 |  | Общинска администрация и Общински младежки съвет
Картографиране на младежките пространства, създаване на регистър и регулярна актуализация на данните | Създаване на интерактивна информационна карта, отблезваща различните видове младежки пространства | 4500 | Общински бюджет | 2025 | 11 | Брой актуални младежки пространства, вписани в регистър |  |  |  | Общинска администрация и Общински младежки съвет
Mеханизъм за комуникация между НПО и младежки организации, от една страна, и образователни институции от друга | Създаване на механизъм, който да подобри колаборацията между НПО сектора, Общинска администрация, Образователните институции и Общински младежки съвет, за популяризиране и управлението на различни комуникационни инструменти, които да направят информационно достъпни възможностите за младежко участие, и да популяризират дейността на младежките организации и организациите, работещи с млади хора. | 4000 | Общински бюджет | 2025 | 12 | Брой проведени срещи, брой създадени механизми и включени заинтересовани страни | 0 | 6 (срещи) |  | Общинска администрация и Общински младежки съвет
Стратегическа цел 1.3: Укрепване на капацитета на младежките организации и организациите, които работят с млади хора
Осигуряване на финансиране за административен капацитет на младежките организации и организациите, които работят с млади хора | Процедури за представяне и одобряване на финансов план на организации на територията на община Шумен за обезпечаване на административен камапицитет - офис, консумативи и пр. | 30000 | Общински бюджет | 2026 | 13 | Брой подкрепени организации по отношение на техния административен капацитет | 0 | 8 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Осигуряване на пространства за провеждане на младежки дейности | Създаване на график за годишна база за ползване на общинска инфраструктура за провеждане на дейности на организациите на младите хора. | 0 | Общинска младежка инфраструктура | 2026 | 14 | Брой включени организации по график |  |  |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Приоритет 2: Пълноценно младежко свободно време
Стратегическа цел 2.1: Подобряване на състоянието на младежките зони/пространства и създаване на нови от и за младите хора на Шумен
Стандарти за качество на младежки зони/пространства | Стартиране на процес по създаване на стандарти за качество чрез серия от дискусии със заинтересованите страни, провеждане на проучване, анализ и оценка на състоянието и пр. | 1500 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 15 | Брой, проведени дискусии със заинтересовани страни. Брой налични актуални стандарти за качество | 0 | 5 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Добро състояние на младежки пространства | Привеждане в съотвествие на младежките пространства спрямо приетите стандарти за качество | 4500 | Общински бюджет | 2025 | 16 | Брой младежки пространства в добро състояние спрямо приетите стандарти | 0 |  |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Стратегическа цел 2.2: Насърчаване на активността на младите хора за реализиране на младежки дейности и доброволчески инициативи в неформални групи
Младежки доброволчески дейности, реализирани от неформални младежки групи | Включване на неформалните младежки групи като допустим бенефициер по програми на общината, насърчаване на сдружаването на млади хора с цел извършване на младежки дейности в полза на обществото. | 15000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2026 | 17 | Брой реализирани дейности от НФГ | 0 | 5 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Стратегическа цел 2.3: Организиране на кампании по важни за младите хора теми
Младежки кампании по важни за младите хора теми | Насърчаване на организации да провеждат кампании по значими за младите хора теми. Всяка година може да се определя приоритет. | 7000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 18 | Брой реализирани кампании | 0 | 7 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Популяризиране на различни програми като Еразъм+ , Европейски корпус за солидарност, Европейска младежка фондация и др., | Провеждане на обучения за кандидатстване по европейки програми | 2000 | Общински бюджет | 2025 | 19 | Брой, проведени обучения за кандидатстване по европейски програми | 0 | 4 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Сътрудничество с центрове Евродеск и Евродиректно за популяризиране на различни европейски програми, насочени към младежи | Провеждане на обучения за капацитет за сътрудничество с европейски мрежи. | 2000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 20 | Брой партньроства, брой проведени обучения. | 0 | 4 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Стратегическа цел 2.4: Опознаване на културно-историческото наследство на община Шумен и популяризирането му.
Конференции, семинари, обучения и др. с младежи от цялата страна | Провеждане на събития с младежи от Шумен и техни връстници от цялата страна за опознаване на културно-историческото наследство и популяризирането му. | 7000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2026 | 21 | Брой проведени събития | 0 | 2 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Културно-исторически маршрут | Насърчаване на младежки дейности, свързани с използването на културно-исторически маршрут, които да задълбочават отношението на младите хора към града, както и развиват познанието на посетителите. | 6000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 22 | Брой проведени дейности, ангажирали млади хора с културно-исторически маршрут | 0 | 6 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Карта на културно-историческото наследство и забележителности в община Шумен | Създаване на (интерактивна) карта, която да спомогне популяразирането. | 5000 | Общински бюджет | 2025 | 23 | Брой включени обекти в картата | 0 | 15 |  | Общински администрации
Приоритет 3: Развитие на доброволчеството като култура
Стратегическа цел 3.1: Повишаване на нивото на участие на младите хора в доброволчески дейности
Посещение на училища от доброволчески организации | Подкрепа и насърчаване на организации да проведат дейности в училищна среда | 0 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 24 | Брой проведени дейности от доброволчески организации в училища на територията на община Шумен | 0 | 12 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Организиране на Годишни награди за доброволчество на 5 декември | Организиране на процес по отличаване и награждаване на най-изявените млади хора и организации, ангажирани с доброволчество | 7500 | Общински бюджет | 2026 | 25 | Брой проведени събития | 0 | 2 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Доброволчески дейности и проекти, реализирани от организации | Насърчаване и подкрепа за организации да извършват дейности в полза на общността с различен обхват - от малки инициативи до дългосрочни дейности. | 6000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 26 | Брой младежки организации, реализирани дейности и прокти |  | 6 |  | Общински администрации (общински регистър)
Доброволчество в организации | Подкрепа на организации за работа с доброволци краткосрочно и дългосрочно чрез обезпечаване на ежедневни разходи на доброволеца | 12000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2026 | 27 | Брой млади хора, които доброволстват в организации и получават подкрепа | 0 | 10 |  | Общински администрации (общински регистър)
Стратегическа цел 3.2: Повишаване на доверието към и значение на доброволческите дейности сред младите хора
Кампании за популяризиране на доброволчеството | Насърчаване на организации да провеждат кампании, свързани с ползата, смисъла и значението на доброволчеството за младите и обществото. | 3500 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2026 | 28 | Брой проведени кампании | 0 | 2 |  | Общински администрации
Единна информационна платформа за доброволчество | Създаване на платформа, която да популяризира младежките инициативи и възможностите за участие на млади хора. На тази платформа ще бъдат качвани различни новини, регистри, картата на младежките пространства, възможности за финансиране и друга полезна информация. | 6000 | Общински бюджет | 2026 | 29 | Брой създадени платформи | 0 | 1 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Семинари/академии за доброволчество и граждански права | Провеждане на дейности за развитие на знания и умения за доброволчество, както и хармонизиране на информацията сред заинтересованите страни. | 8000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2026 | 30 | Брой семинари/академии за доброволчество | 0 | 3 |  | Общински администрации
Стратегическа цел 3.3: Ангажиране в доброволчески инициативи за опазване на културно-историческото наследство на община Шумен, туристически забележителности и пътеки и пр.
Доброволчески акции и културно-историческо наследство | Насърчаване на доброволчески акции по опазване и поддържане на културно-исторически обекти след младите хора | 4000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 31 | Брой проведени акции | 0 | 4 |  | Общински администрации
Активни туристически пътеки | Насърчаване на доброволчески акции по опазване и поддържане на туристически пътеки след младите хора | 3000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 32 | Брой проведени акции | 1 | 3 |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Приоритет 4: Развитие на младежката работа
Стратегическа цел 4.1: Подобряване на информираността в обществото за ролята и значението на младежките работници
Кампании за популяризиране на младежката работа | Насърчаване на организации да провеждат кампании, свързани с ползата, смисъла и значението на младежката работа за младите и обществото. | 4000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 33 | Брой млади хора обхванати в информационни дейности във връзка с младежката работа | 0 | 4 кампании/200 обхванати млади хора |  | Общински администрации (собствени инициативи)
Публичната информация, публикувана от заинтересованите страни | Провеждане на обучения за развитие на знания и умения за създаване на съдържание за младежката работа, както и хармонизиране на информацията сред заинтересованите страни. | 2000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 34 | Брой проведени обучения. Брой качени новини и/или статии за младежка работа | 0 | 2 обучения/60 статии |  | Общински администрации (собствени инициативи)
Стратегическа цел 4.2: Създаване на условия за поддържане на високи нива на компетентност на младежките работници
Хармонизиране на стандарти за работа съвместно с Фокусен център и/или Сдружение на ММЦа | Провеждане на годишна среща/обучение съвместно със Сдружението на ММЦта за хармонизиране на стандартите за работа с младите хора | 5000 | Общински бюджет | 2025 | 35 | Брой проведени срещи | 0 | 1 |  | Общински администрации (собствени инициативи)
Обща рамка на длъжностна характеристика и спесификация на длъжността за младежки работник на местно ниво | Процес по създаване на обща рамка за заемане на длъжност младежки работник чрез провеждане на серия от срещи и дискусии сред професионалната общност. | 2500 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 36 | Брой проведени срещи, брой създадени примерни длъжностни характеристики и спесификации на длъжността | 0 | 5 срещи/10 предложения |  | Общински администрации (собствени инициативи)
Регистър на младежките работници на територията на община Шумен | Създаване и поддържане на постояннен регистър на младежките работници, който да улеснява прозрачността и качеството на работа, както и комуникация между професионалистите. Самия регистър ще съдържа имена, контакти и дейност на младежките работници. | 3000 | Общински бюджет | 2025 | 37 | Брой младежки работници, вписани в регистър | 0 | 1 регистър |  | Общински администрации (собствени инициативи)
Стратегическа цел 4.3: Осигуряване на устойчивост на професионалната заетост на младежките работници
Финансов механизъм за устойчиво назначаване на младежки работници в организации | Подкрепа на организации за краткосрочно и дългосрочно назначаване на младежки работници | 30000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 38 | Брой назначени младежки работници в организации | 0 | 5 |  | Общински администрации (собствени инициативи)
Работа в координация между младежки работници и други професии | Провеждане на годишна среща на младежки работници от община Шумен | 6000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 39 | Брой съвместни дейности за работа в координация | 0 | 1 |  | Общински администрации (собствени инициативи)
Приоритет 5: Насърчаване на неформалното учене
Стратегическа цел 5.1: Създаване на условия за насърчаване и реализиране на повече и качествени дейности в полето на НФО на местно ниво
Младежки академии | Провеждане на младежки академии на различни теми. Подобряване на връзката между академичното знание и практичното приложение. | 8500 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2026 | 40 | Брой млади хора, участвали в младежки академии | 0 | 2 академии/64 младежи |  | Общински администрации (собствени инициативи)
Младежки лагери | Провеждане на лагери за млади хора, които да подобрят културното, образователното и спортното развитие на участниците. | 5000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2026 | 41 | Брой млади хора, участвали в младежки лагери | 0 | 2 лагера/80 младежи |  | Общински администрации (собствени инициативи)
Стратегическа цел 5.2: Насърчаване на младите хора към здравословен начин на живот, здравословно хранене, физическа активност и спорт
Проекти и инициативи за насърчаване на здравословния начин на живот, здравословно хранене, физическата активност и спорт | Насърчаване на организации, доброволчески формирования и неформални групи да организират дейности по темата | 6000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 42 | Брой млади хора участващи в дейности по проекти и инициативи за насърчаване на здравословния начин на живот, здравословно хранене, физическата активност и спорт | 0 | 5 дейности/250 обхванати |  | Общински администрации (собствени инициативи)
Дейности и инициативи за превенция на зависимости | Насърчаване на организации, доброволчески формирования и неформални групи да организират дейности, свързани с подобряване на благосъстоянието както на индивидуално, така и на обществено ниво на младите хора | 8000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 43 | Брой младите хора, участвали в дейности по проекти и инициативи за превенция на зависимости |  | 8 дейности/400 обхванати |  | Общински администрации (собствени инициативи)
Стратегическа цел 5.3: Превенция на проблеми, свързани с психичното и физическото здраве на младите хора, в това число проблеми, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве;
Дейности и инициативи за психично здраве | Организиране на дискусии, презентации, кампании, демострации и пр. за осъзнаване на сериозността на темата и възможни реакции, действия и пр. | 4000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 44 | Брой млади хора, участвали в дейности, насочени към информираност по темата за психично здраве | 0 | 4 дискусии/200 обхванати |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Финансов механизъм за подкрепа на психично здраве | Създаване на програма за подкрепа на достъп за терапевтична и психологическа помощ. | 0 | Общински бюджет | 2025 | 45 | Брой млади хора, получили средства за психологична подкрепа | 0 |  |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Информационни дейности за сексуално здраве | Насърчаване и подкрепа на дейности на организации за подобряване на информираността за сексуалното здраве | 5000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 46 | Брой млади хора, обхванати в информационни дейности за прилагане на предпазни мерки за сексуалното си здраве | 0 | 5 дискусии/250 обхванати |  | Общински администрации (извън националните мерки и инициативи)
Информационни дейности за семейно планиране | Насърчаване и подкрепа на дейности на организации за подобряване на информираността за семейното планиране | 5000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 47 | Брой млади хора, обхванати от дейности по семейно планиране | 0 | 5 дейности/250 обхванати |  | Общински администрации
Дейности за умения за родители | Създаване на програма за развитие на знанията и уменията на младите родители | 5000 | Общински бюджет | 2025 | 48 | Брой млади хора, обхванати от дейности за развитие на умения за родители | 0 | 5 дейности/250 обхванати |  | Общински администрации
Стратегическа цел 5.4: Постигане на осъзната промяна в мисленето и поведението на младите хора по отношение на опазване на околната среда
Проекти в областта на опазване на околната среда | Насърчаване и подкрепа на дългосрочни дейности на организации за опазване на околната среда | 6000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 49 | Брой млади хора с повишено ниво на познания в областта на опазването на околната среда | 0 | 6 дейности/300 обхванати |  | Общински администрации
Инициативи за опазване на околната среда за млади хора | Насърчаване и подкрепа на краткосрочни инициативи на организации за опазване на околната среда | 5000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 50 | Брой млади хора, взели участие в инициативи, насочени към опазването на околната среда | 0 | 5 дейности/250 обхванати |  | Общински администрации
Придвижване чрез зелен транспорт | Инициативи за придвижване пеша, с колело, градски транспорт и пр. | 10000 | Местна общинска програма за младежта (МОПМ) | 2025 | 51 | Брой младежки инициативи в областта на зеления транспорт | 0 | 10 |  | Общински администрации
| МОПМ | 200600
| Общински бюджет | 88900
Други програми
Note on A38: Imported Author: ====== ID#AAABQml1qyc Petar Bodurov (Foundation Podobri) (2024-07-01 13:06:45) Създаване на Общинска доброволческа карта, даваща определени превилегии и отстъпки за младежите, които са доброволци